«Утверждаю» Директор ГБОУ СОШ пос. Чапаевский

Петровская С.Н.

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в

ГБОУСОШ пос. Чапаевский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | апрель 2021 г. | Директор ОО |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | апрель 2021 г. | Директор ОО |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | апрель 2021 г. | Директор ОО |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | апрель 2021 г. | Директор ОО |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | апрель 2021 г. | Директор ОО |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | апрель 2021 г. | Директор ОО |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | апрель 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | апрель 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | апрель 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых | апрель 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Формирование базы наставников | апрель 2021 г. | куратор |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | апрель 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение собеседования с наставниками | август 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | август 2021 г. | Директор ОО, куратор |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | август 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | август 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | август 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | август 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | сентябрь 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | сентябрь 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | постоянно | Директор ОО, куратор |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | октябрь 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | октябрь 2021 г. | Директор ОО, куратор |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | май 2022 г. | Директор ОО, куратор |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | май 2022 г. | Директор ОО, куратор |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | май 2022 г. | Директор ОО, куратор |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | май 2022 г. | Директор ОО, куратор |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте образовательной организации | август 2022 г. | куратор |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | август 2022 г. | куратор |